## Cronograma Proyecto
Pablo Chen, César Dávila, Cristopher Sanchez
[14 empty] | Plan |  |  |  | Real |  |  |  | Real fuera del plan | [7 empty] | % Completado | [6 empty] | % Completado fuera del plan
Sistema de Monitoreo de un Prototipo de Data Center
[13 empty] | 2020 | [14 empty] | 2021
# | Descripción de actividades | Duración | Responsable | Dependencia | Status | Avance | INICIO PLANIFICADO | DURACIÓN PLANIFICADA | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | AVANCE COMPLETADO | DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103
[12 empty] | FECHA | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17
Planificación de Proyecto
1 | Realizar Acta de Constitución del proyecto | 1 | Todos |  | Finished | 100% | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2 | Creación del EDT | 1 | César Dávila |  | Finished | 100% | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
3 | Definir el cronograma del proyecto | 2 | Pablo Chen |  | Finished | 100% | 18 | 2 | 18 | 2 | 100%
4 | Planificación de los costos | 2 | César Dávila |  | Finished | 100% | 25 | 2 | 25 | 2 | 100%
Materiales
5 | Investigar las especificaciones técnicas de los sensores | 2 | Pablo Chen |  | Finished | 100% | 26 | 2 | 26 | 3 | 100%
6 | Investigar las especificaciones técnicas de los actuadores | 2 | Pablo Chen |  | Finished | 100% | 26 | 2 | 26 | 3 | 100%
8 | Adquirir los distintos componentes | 1 | César Dávila |  | Finished | 100% | 28 | 1 | 29 | 1 | 100%
7 | Verificar funcionamiento de los sensores | 3 | César Dávila |  | Finished | 100% | 29 | 3 | 29 | 3 | 100%
8 | Verificar funcionamiento de los actuadores | 3 | César Dávila |  | Finished | 100% | 29 | 3 | 29 | 2 | 100%
Código
9 | Investigar documentación existente acerca de los componentes | 3 | Pablo Chen |  | Finished | 100% | 26 | 3 | 26 | 4 | 100%
10 | Implementar código inicial del Node MCU ESP8266 | 2 | Pablo Chen |  | Finished | 100% | 32 | 2 | 32 | 1 | 100%
11 | Desarrollar código de la lectura del sensor de temperatura | 5 | Cristopher Sánchez |  | Started | 80% | 34 | 5 | 34 | 4 | 80%
12 | Desarrollar código de la lectura del sensor de humedad | 5 | Cristopher Sánchez |  | Started | 80% | 34 | 5 | 34 | 4 | 80%
13 | Desarrollar código de la lectura de la huella digital | 7 | Cristopher Sánchez |  | Started | 45% | 36 | 7 | 37 | 0 | 45%
13 | Crear el código de los actuadores | 3 | Cristopher Sánchez |  | Not Started | 0% | 43 | 3 | 0 | 0 | 0%
Conexión hacia la Nube
14 | Implementar conexión MQTT hacia ThingSpeak | 3 | Pablo Chen |  | Finished | 100% | 32 | 3 | 32 | 2 | 100%
15 | Desarrollar código de envío de datos del sensor de temperatura | 5 | Cristopher Sánchez |  | Started | 100% | 35 | 5 | 36 | 4 | 100%
16 | Desarrollar código de envío de datos del sensor de humedad | 5 | Cristopher Sánchez |  | Started | 100% | 35 | 5 | 36 | 4 | 100%
17 | Desarrollar código de envío de datos del lector huella digital | 9 | Cristopher Sánchez |  | Started | 35% | 37 | 9 | 37 | 0 | 35%
18 | Crear gráficos para el análisis de datos | 9 | Pablo Chen |  | Started | 50% | 38 | 9 | 38 |  | 50%
Prototipo de Data Center
19 | Realizar diseño 3D del prototipo | 5 | Pablo Chen |  | Not Started | 0% | 48 | 5 | 0 | 0 | 0%
20 | Adquirir los distintos materiales del prototipo | 1 | César Dávila |  | Not Started | 0% | 53 | 1 | 0 | 0 | 0%
21 | Imprimir piezas del prototipo | 2 | César Dávila |  | Not Started | 0% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0%
22 | Ensamblar prototipo | 5 | César Dávila |  | Not Started | 0% | 59 | 5 | 0 | 0 | 0%
23 | Instalar sensores | 2 | Cristopher Sánchez |  | Not Started | 0% | 64 | 2 | 0 | 0 | 0%
24 | Instalar actuadores | 2 | Cristopher Sánchez |  | Not Started | 0% | 64 | 2 | 0 | 0 | 0%
Pruebas y Documentación
25 | Probar el funcionamiento de los componentes en conjunto | 2 | Todos |  | Not Started | 0% | 46 | 2 |  |  | 0%
26 | Probar el funcionamiento de la implementación en la Nube | 2 | Todos |  | Not Started | 0% | 47 | 5 | 0 | 0 | 0%
27 | Probar el funcionamiento del prototipo físico (Prueba final) | 2 | Todos |  | Not Started | 0% | 66 | 5 | 0 | 0 | 0%
28 | Crear manual de usuario y documentación | 3 | Pablo Chen |  | Not Started | 0% | 71 | 5 | 0 | 0 | 0%
Entrega Final
29 | Presentar y entregar el proyecto | 1 | Todos |  | Not Started | 0% | 90 | 5 | 0 | 0 | 0%
4.3 | HW inventory
4.3.1 | ADM files | TEOCO